Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

РЕФ. № МЕР-ХС/2020/024

ЗА УЧАСТИЕ В ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Възстановяване на антикорозионно покритие на

стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 400 кV Сакар”

# Хасково, 2020 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

# Раздел І.	Технически спецификации

# Раздел ІІ.	правила за провеждане на процедурата

# Раздел ІІІ.	Указания към участниците

# Раздел IV.	образци на документи от офертата

# Раздел V.	Проект на договор

# Раздел VI.	Oбразци на документи, които се представят от участника, избран за изпълнител, при сключване на договора

# РАЗДЕЛ І. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧKAТА

- Място на изпълнение на поръчката

Обектът е линеен и представлява трасето на електропровод (ЕП) 400 кV „Сакар”, който осъществява връзката между п/ст „ТЕЦ Марица Изток - 3” и п/ст „Хамитабат” - Р. Турция. Участъкът от трасето на електропровода от стълб № 1 до стълб № 198 включително, подлежащ за нанасяне на антикорозионно покритие, преминава през землищата на гр. Гълъбово,                   с. Кап. Андреево, с. Пъстрогор и с. Главан. Електропроводът се експлоатира от МЕР Хасково.

- Съществуващо положение

ВЛ 400 kV „Сакар“ е въведена в експлоатация през 2003 година като връзка м/у п/ст „ТЕЦ Марица Изток - 3” и п/ст „Хамитабат” - Р. Турция, изграденa е за една тройка със снопов фазов проводник 1х3х3АСО-400 , окачени на стълбовна линия с хоризонтално разположение предимно НПо. Защитата от атмосферни пренапрежения е изпълнена с две мълниезащитни въжета съответно тип С-70 и OPGW. Старото антикорозионно покритие е тип сребърен феролит. Физическото състояние на антикорозионното покритие е крайно незадоволително, много олющено и с големи корозирали участъци, особено в болтовите връзки към основите и конзолите. В участъка от стълб № 1 до стълб № 198 включително, степента на корозията е в рамките на Ri 5 – ISO 4628/3 за локална обработка до 100%.

Предвидените в настоящата поръчка бояджийски работи са за реализиране на текущ ремонт на СРС на ВЛ 400 kV „Сакар”. Не се предвижда изпълнението на СМР, които да засягат конструктивни или електрически елементи и други основни части на електропровода.

- Обем на поръчката:

На възстановяване на антикорозионно покритие подлежат всички СРС в участъка от стълб    № 1 до стълб № 198 включително (общо 200 бр.), описани по типове и брой в количествената сметка към настоящите технически изисквания.

Опис на стълбовете и количествата, подлежащи на антикорозионна защита са дадени в следната таблица:

| № | стълб № | означение | тегло кг | площ м2 | почистване от ръжда | грундиране | междинно покритие | крайно покритие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | м2 | % | м2 | % | м2 | % | м2 |
| 1 | 1 | СЕЪMВ70 1,2,3 | 26520 | 1113,8 | 85 | 946,8 | 85 | 946,8 | 100 | 1113,8 | 100 | 1113,8 |
| 2 | 2 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 3 | 3 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 4 | 4 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 5 | 5 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 6 | 6 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 7 | 7 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 8 | 8 | НПо-1.2-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 9 | 9 | НПо-3.3-400 | 6235 | 280,6 | 85 | 238,5 | 85 | 238,5 | 100 | 280,6 | 100 | 280,6 |
| 10 | 10 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 11 | 11 | НПо-2.2-400 | 6735 | 303,1 | 85 | 257,6 | 85 | 257,6 | 100 | 303,1 | 100 | 303,1 |
| 12 | 12 | НПо-3.3-400 | 6835 | 307,6 | 85 | 261,4 | 85 | 261,4 | 100 | 307,6 | 100 | 307,6 |
| 13 | 13 | НПо-1.2-400 | 6035 | 271,6 | 85 | 230,8 | 85 | 230,8 | 100 | 271,6 | 100 | 271,6 |
| 14 | 14 | НПо-1.1-400 | 5935 | 267,1 | 85 | 227 | 85 | 227 | 100 | 267,1 | 100 | 267,1 |
| 15 | 14А | НПо-1.2-400 | 6035 | 271,6 | 85 | 230,8 | 85 | 230,8 | 100 | 271,6 | 100 | 271,6 |
| 16 | 15 | 20 К | 15036 | 645,1 | 85 | 548,4 | 85 | 548,4 | 100 | 645,1 | 100 | 645,1 |
| 17 | 16 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 18 | 17 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 19 | 18 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 20 | 19 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 21 | 20 | НПо-2.2-400 | 6735 | 303,1 | 85 | 257,6 | 85 | 257,6 | 100 | 303,1 | 100 | 303,1 |
| 22 | 21 | НПо-3.2-400 | 6235 | 280,6 | 85 | 238,5 | 85 | 238,5 | 100 | 280,6 | 100 | 280,6 |
| 23 | 22 | НПо-2.2-400 | 6735 | 303,1 | 85 | 257,6 | 85 | 257,6 | 100 | 303,1 | 100 | 303,1 |
| 24 | 23 | НПо-2.2-400 | 6735 | 303,1 | 85 | 257,6 | 85 | 257,6 | 100 | 303,1 | 100 | 303,1 |
| 25 | 24 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 26 | 25 | НПо-2.2-400 | 6235 | 280,6 | 85 | 238,5 | 85 | 238,5 | 100 | 280,6 | 100 | 280,6 |
| 27 | 26 | НПо-2.2-400 | 6235 | 280,6 | 85 | 238,5 | 85 | 238,5 | 100 | 280,6 | 100 | 280,6 |
| 28 | 27 | 20 К | 15036 | 645,1 | 85 | 548,4 | 85 | 548,4 | 100 | 645,1 | 100 | 645,1 |
| 29 | 28 | НПо-1.2-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 30 | 29 | НПо-2.2-400 | 6735 | 303,1 | 85 | 257,6 | 85 | 257,6 | 100 | 303,1 | 100 | 303,1 |
| 31 | 30 | НПо-3.3-400 | 6835 | 307,6 | 85 | 261,4 | 85 | 261,4 | 100 | 307,6 | 100 | 307,6 |
| 32 | 31 | НПо-3.3-400 | 6835 | 307,6 | 85 | 261,4 | 85 | 261,4 | 100 | 307,6 | 100 | 307,6 |
| 33 | 32 | НПо-1.2-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 34 | 33 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 35 | 34 | НПо-2.2-400 | 6155 | 277 | 85 | 235,4 | 85 | 235,4 | 100 | 277 | 100 | 277 |
| 36 | 35 | НПо-2.2-400 | 6155 | 277 | 85 | 235,4 | 85 | 235,4 | 100 | 277 | 100 | 277 |
| 37 | 36 | 20 К | 19450 | 816,9 | 85 | 694,4 | 85 | 694,4 | 100 | 816,9 | 100 | 816,9 |
| 38 | 37 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 39 | 38 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 40 | 39 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 41 | 40 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 42 | 41 | НПо-2.2-400 | 6155 | 277 | 85 | 235,4 | 85 | 235,4 | 100 | 277 | 100 | 277 |
| 43 | 42 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 44 | 43 | НПо-2.2-400 | 6155 | 277 | 85 | 235,4 | 85 | 235,4 | 100 | 277 | 100 | 277 |
| 45 | 44 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 46 | 45 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 47 | 46 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 48 | 47 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 49 | 48 | СЕЪMВ40 1,2,3 | 21590 | 906,8 | 85 | 770,8 | 85 | 770,8 | 100 | 906,8 | 100 | 906,8 |
| 50 | 49 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 51 | 50 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 52 | 51 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 53 | 52 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 54 | 53 | НПо-2.2-400 | 6155 | 277 | 85 | 235,4 | 85 | 235,4 | 100 | 277 | 100 | 277 |
| 55 | 54 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 56 | 55 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 57 | 56 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 58 | 57 | НПо-2.2-400 | 6835 | 307,6 | 85 | 261,4 | 85 | 261,4 | 100 | 307,6 | 100 | 307,6 |
| 59 | 58 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 60 | 59 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 61 | 60 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 62 | 61 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 63 | 62 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 64 | 63 | 40 N | 14360 | 603,1 | 85 | 512,7 | 85 | 512,7 | 100 | 603,1 | 100 | 603,1 |
| 65 | 64 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 66 | 65 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 67 | 66 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 68 | 67 | НПо-2.2-400 | 6735 | 303,1 | 85 | 257,6 | 85 | 257,6 | 100 | 303,1 | 100 | 303,1 |
| 69 | 68 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 70 | 69 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 71 | 70 | 20 K | 15360 | 645,1 | 85 | 548,4 | 85 | 548,4 | 100 | 645,1 | 100 | 645,1 |
| 72 | 71 | СНМВ-1,2 | 16560 | 745,2 | 85 | 633,4 | 85 | 633,4 | 100 | 745,2 | 100 | 745,2 |
| 73 | 72 | 20 K -400 | 15360 | 645,1 | 85 | 548,4 | 85 | 548,4 | 100 | 645,1 | 100 | 645,1 |
| 74 | 73 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 75 | 74 | НПо-1.1-400 | 5935 | 267,1 | 85 | 227 | 85 | 227 | 100 | 267,1 | 100 | 267,1 |
| 76 | 75 | НПо-2.2-400 | 6155 | 277 | 85 | 235,4 | 85 | 235,4 | 100 | 277 | 100 | 277 |
| 77 | 76 | НПо-1.1-400 | 5935 | 267,1 | 85 | 227 | 85 | 227 | 100 | 267,1 | 100 | 267,1 |
| 78 | 77 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 79 | 78 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 80 | 79 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 81 | 80 | НПо-3.3-400 | 6235 | 280,6 | 85 | 238,5 | 85 | 238,5 | 100 | 280,6 | 100 | 280,6 |
| 82 | 81 | НПо-1.1-400 | 5935 | 267,1 | 85 | 227 | 85 | 227 | 100 | 267,1 | 100 | 267,1 |
| 83 | 82 | НПо-2.2-400 | 6155 | 277 | 85 | 235,4 | 85 | 235,4 | 100 | 277 | 100 | 277 |
| 84 | 83 | НПо-1.1-400 | 5935 | 267,1 | 85 | 227 | 85 | 227 | 100 | 267,1 | 100 | 267,1 |
| 85 | 84 | НПо-2.2-400 | 6155 | 277 | 85 | 235,4 | 85 | 235,4 | 100 | 277 | 100 | 277 |
| 86 | 85 | НПо-2.2-400 | 6735 | 303,1 | 85 | 257,6 | 85 | 257,6 | 100 | 303,1 | 100 | 303,1 |
| 87 | 86 | НПо-2.2-400 | 6735 | 303,1 | 85 | 257,6 | 85 | 257,6 | 100 | 303,1 | 100 | 303,1 |
| 88 | 87 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 89 | 88 | 20 K | 19450 | 816,9 | 85 | 694,4 | 85 | 694,4 | 100 | 816,9 | 100 | 816,9 |
| 90 | 89 | НПо-2.2-400 | 7295 | 328,3 | 85 | 279 | 85 | 279 | 100 | 328,3 | 100 | 328,3 |
| 91 | 90 | НПо-2.2-400 | 7505 | 337,7 | 85 | 287,1 | 85 | 287,1 | 100 | 337,7 | 100 | 337,7 |
| 92 | 91 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 93 | 92 | НПо-2.2-400 | 7295 | 328,3 | 85 | 279 | 85 | 279 | 100 | 328,3 | 100 | 328,3 |
| 94 | 93 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 95 | 94 | НПо-2.2-400 | 7295 | 328,3 | 85 | 279 | 85 | 279 | 100 | 328,3 | 100 | 328,3 |
| 96 | 95 | НПо-2.2-400 | 7295 | 328,3 | 85 | 279 | 85 | 279 | 100 | 328,3 | 100 | 328,3 |
| 97 | 96 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 98 | 97 | НПо-3.3-400 | 7395 | 332,8 | 85 | 282,9 | 85 | 282,9 | 100 | 332,8 | 100 | 332,8 |
| 99 | 98 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 100 | 99 | 20 K | 15360 | 645,1 | 85 | 548,4 | 85 | 548,4 | 100 | 645,1 | 100 | 645,1 |
| 101 | 100 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 102 | 101 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 103 | 102 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 104 | 103 | НПо-3.3-400 | 6835 | 307,6 | 85 | 261,4 | 85 | 261,4 | 100 | 307,6 | 100 | 307,6 |
| 105 | 104 | НПо-2.2-400 | 6735 | 303,1 | 85 | 257,6 | 85 | 257,6 | 100 | 303,1 | 100 | 303,1 |
| 106 | 105 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 107 | 106 | НПо-3.3-400 | 7395 | 332,8 | 85 | 282,9 | 85 | 282,9 | 100 | 332,8 | 100 | 332,8 |
| 108 | 107 | НПо-3.3-400 | 7395 | 332,8 | 85 | 282,9 | 85 | 282,9 | 100 | 332,8 | 100 | 332,8 |
| 109 | 108 | НПо-3.3-400 | 7395 | 332,8 | 85 | 282,9 | 85 | 282,9 | 100 | 332,8 | 100 | 332,8 |
| 110 | 109 | НПо-3.3-400 | 7395 | 332,8 | 85 | 282,9 | 85 | 282,9 | 100 | 332,8 | 100 | 332,8 |
| 111 | 110 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 112 | 111 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 113 | 111А | НПо-1.1-400 | 5935 | 267,1 | 85 | 227 | 85 | 227 | 100 | 267,1 | 100 | 267,1 |
| 114 | 112 | 20 K | 22230 | 933,7 | 85 | 793,6 | 85 | 793,6 | 100 | 933,7 | 100 | 933,7 |
| 115 | 113 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 116 | 114 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 117 | 115 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 118 | 116 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 119 | 117 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 120 | 118 | НПо-3.3-400 | 7395 | 332,8 | 85 | 282,9 | 85 | 282,9 | 100 | 332,8 | 100 | 332,8 |
| 121 | 119 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 122 | 120 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 123 | 121 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 124 | 122 | 20 K | 17120 | 719 | 85 | 611,2 | 85 | 611,2 | 100 | 719 | 100 | 719 |
| 125 | 123 | НПо-3.3-400 | 3235 | 280,6 | 85 | 238,5 | 85 | 238,5 | 100 | 280,6 | 100 | 280,6 |
| 126 | 124 | НПо-3.3-400 | 6835 | 307,6 | 85 | 261,4 | 85 | 261,4 | 100 | 307,6 | 100 | 307,6 |
| 127 | 125 | НПо-1.1-400 | 5935 | 267,1 | 85 | 227 | 85 | 227 | 100 | 267,1 | 100 | 267,1 |
| 128 | 126 | НПо-3.3-400 | 6835 | 307,6 | 85 | 261,4 | 85 | 261,4 | 100 | 307,6 | 100 | 307,6 |
| 129 | 127 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 130 | 128 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 131 | 129 | НПо-3.3-400 | 7615 | 342,7 | 85 | 291,3 | 85 | 291,3 | 100 | 342,7 | 100 | 342,7 |
| 132 | 130 | 70 K | 23420 | 983,6 | 85 | 836,1 | 85 | 836,1 | 100 | 983,6 | 100 | 983,6 |
| 133 | 131 | НПо-3.3-400 | 6835 | 307,6 | 85 | 261,4 | 85 | 261,4 | 100 | 307,6 | 100 | 307,6 |
| 134 | 132 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 135 | 133 | НПо-3.2-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 136 | 134 | НПо-1.2-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 137 | 135 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 138 | 136 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 139 | 137 | НПо-3.3-400 | 6235 | 280,6 | 85 | 238,5 | 85 | 238,5 | 100 | 280,6 | 100 | 280,6 |
| 140 | 138 | НПо-1.2-400 | 6035 | 271,6 | 85 | 230,8 | 85 | 230,8 | 100 | 271,6 | 100 | 271,6 |
| 141 | 139 | НПо-1.1-400 | 5935 | 267,1 | 85 | 227 | 85 | 227 | 100 | 267,1 | 100 | 267,1 |
| 142 | 140 | НПо-1.1-400 | 5935 | 267,1 | 85 | 227 | 85 | 227 | 100 | 267,1 | 100 | 267,1 |
| 143 | 141 | НПо-1.1-400 | 5935 | 267,1 | 85 | 227 | 85 | 227 | 100 | 267,1 | 100 | 267,1 |
| 144 | 142 | 70 K | 23420 | 983,6 | 85 | 836,1 | 85 | 836,1 | 100 | 983,6 | 100 | 983,6 |
| 145 | 143 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 146 | 144 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 147 | 145 | НПо-1.1-400 | 7005 | 315,2 | 85 | 267,9 | 85 | 267,9 | 100 | 315,2 | 100 | 315,2 |
| 148 | 146 | НПо-3.3-400 | 6835 | 307,6 | 85 | 261,4 | 85 | 261,4 | 100 | 307,6 | 100 | 307,6 |
| 149 | 147 | НПо-3.3-400 | 6835 | 307,6 | 85 | 261,4 | 85 | 261,4 | 100 | 307,6 | 100 | 307,6 |
| 150 | 148 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 151 | 149 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 152 | 150 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 153 | 151 | НПо-3.3-400 | 6835 | 307,6 | 85 | 261,4 | 85 | 261,4 | 100 | 307,6 | 100 | 307,6 |
| 154 | 152 | НПо-1.2-400 | 6035 | 271,6 | 85 | 230,8 | 85 | 230,8 | 100 | 271,6 | 100 | 271,6 |
| 155 | 153 | НПо-1.1-400 | 6635 | 298,6 | 85 | 253,8 | 85 | 253,8 | 100 | 298,6 | 100 | 298,6 |
| 156 | 154 | 20 K | 23080 | 969,4 | 85 | 824 | 85 | 824 | 100 | 969,4 | 100 | 969,4 |
| 157 | 155 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 158 | 156 | НПо-3.3-400 | 6835 | 307,6 | 85 | 261,4 | 85 | 261,4 | 100 | 307,6 | 100 | 307,6 |
| 159 | 157 | НПо-3.3-400 | 6835 | 307,6 | 85 | 261,4 | 85 | 261,4 | 100 | 307,6 | 100 | 307,6 |
| 160 | 158 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 161 | 159 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 162 | 160 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 163 | 161 | НПо-3.3-400 | 6835 | 307,6 | 85 | 261,4 | 85 | 261,4 | 100 | 307,6 | 100 | 307,6 |
| 164 | 162 | НПо-1.1-400 | 5935 | 267,1 | 85 | 227 | 85 | 227 | 100 | 267,1 | 100 | 267,1 |
| 165 | 163 | НПо-1.1-400 | 5935 | 267,1 | 85 | 227 | 85 | 227 | 100 | 267,1 | 100 | 267,1 |
| 166 | 164 | 70 K | 23420 | 983,6 | 85 | 836,1 | 85 | 836,1 | 100 | 983,6 | 100 | 983,6 |
| 167 | 165 | НПо-1.1-400 | 5935 | 267,1 | 85 | 227 | 85 | 227 | 100 | 267,1 | 100 | 267,1 |
| 168 | 166 | 70 K | 23420 | 983,6 | 85 | 836,1 | 85 | 836,1 | 100 | 983,6 | 100 | 983,6 |
| 169 | 167 | НПо-1.1-400 | 5935 | 267,1 | 85 | 227 | 85 | 227 | 100 | 267,1 | 100 | 267,1 |
| 170 | 168 | НПо-1.1-400 | 5935 | 267,1 | 85 | 227 | 85 | 227 | 100 | 267,1 | 100 | 267,1 |
| 171 | 169 | НПо-3.3-400 | 6835 | 307,6 | 85 | 261,4 | 85 | 261,4 | 100 | 307,6 | 100 | 307,6 |
| 172 | 170 | СНМВ-1,2 | 16560 | 745,2 | 85 | 633,4 | 85 | 633,4 | 100 | 745,2 | 100 | 745,2 |
| 173 | 171 | СЕН-1,2 | 27910 | 1256 | 85 | 1067,6 | 85 | 1067,6 | 100 | 1256 | 100 | 1256 |
| 174 | 172 | НПо-1.1-400 | 5935 | 267,1 | 85 | 227 | 85 | 227 | 100 | 267,1 | 100 | 267,1 |
| 175 | 173 | 20 K | 23080 | 969,4 | 85 | 824 | 85 | 824 | 100 | 969,4 | 100 | 969,4 |
| 176 | 174 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 177 | 175 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 178 | 176 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 179 | 177 | НПо-3.3-400 | 6835 | 307,6 | 85 | 261,4 | 85 | 261,4 | 100 | 307,6 | 100 | 307,6 |
| 180 | 178 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 181 | 179 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 182 | 180 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 183 | 181 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 184 | 182 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 185 | 183 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 186 | 184 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 187 | 185 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 188 | 186 | НПо-3.3-400 | 6835 | 307,6 | 85 | 261,4 | 85 | 261,4 | 100 | 307,6 | 100 | 307,6 |
| 189 | 187 | НПо-3.3-400 | 6835 | 307,6 | 85 | 261,4 | 85 | 261,4 | 100 | 307,6 | 100 | 307,6 |
| 190 | 188 | 70 K | 23080 | 969,4 | 85 | 824 | 85 | 824 | 100 | 969,4 | 100 | 969,4 |
| 191 | 189 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 192 | 190 | СНМВ-1,2 | 19930 | 896,9 | 85 | 762,3 | 85 | 762,3 | 100 | 896,9 | 100 | 896,9 |
| 193 | 191 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 194 | 192 | НПо-3.3-400 | 7155 | 322 | 85 | 273,7 | 85 | 273,7 | 100 | 322 | 100 | 322 |
| 195 | 193 | НПо-2.2-400 | 7055 | 317,5 | 85 | 269,9 | 85 | 269,9 | 100 | 317,5 | 100 | 317,5 |
| 196 | 194 | СНМВ-1,2 | 19930 | 896,9 | 85 | 762,3 | 85 | 762,3 | 100 | 896,9 | 100 | 896,9 |
| 197 | 195 | 20 K | 19450 | 816,9 | 85 | 694,4 | 85 | 694,4 | 100 | 816,9 | 100 | 816,9 |
| 198 | 196 | СЕН-1,2,3 | 13780 | 620,1 | 85 | 527,1 | 85 | 527,1 | 100 | 620,1 | 100 | 620,1 |
| 199 | 197 | СЕЪ70 1,2,3 | 40890 | 1717,4 | 85 | 1459,8 | 85 | 1459,8 | 100 | 1717,4 | 100 | 1717,4 |
| 200 | 198 | СЕЪ70 1,2,3 | 33980 | 1427,2 | 85 | 1213,1 | 85 | 1213,1 | 100 | 1427,2 | 100 | 1427,2 |
| Общо: |  |  | 1755322 | 77733,6 |  | 66071,9 |  | 66071,9 |  | 77733,6 |  | 77733,6 |

Количествата и видовете работи, които се предвиждат за изпълнение са описани в следната количествена сметка:

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

| № | Наименование на видовете работи | М-ка | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почистване на повърхностите на СРС – 85% от общата площ (от ст. № 1 до ст. № 198 вкл.) | м² | 66071,9 |
| 2. | Грундиране на повърхностите на СРС с грунд на алкидна основа – оксидно червен – на 85% от общата площ (от ст. № 1 до ст. № 198 вкл.) | м² | 66071,9 |
| 3. | Нанасяне на междинно покритие на повърхностите на СРС на 100% от общата площ (от ст. № 1 до ст. № 198 вкл.) | м² | 77733,6 |
| 4. | Нанасяне на цялостно крайно покритие на СРС на 100% от общата площ (от ст. № 1 до ст. № 198 вкл.) | м² | 77733,6 |
| 5. | Възстановяване на диспечерското наименование, номерацията и годината на въвеждане в експлоатация на СРС (от ст. № 1 до ст. № 198 вкл.) | бр. | 200 |

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система

Влаганите строителни продукти да отговарят на условията на чл. 169а от Закона за устройство на територията; да са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и да изпълняват предвиденото в техническите спецификации. Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на възложителя и представянето на документи, доказващи качество еднакво или по-добро от предвиденото.

За всички вложени в обекта строителни продукти е необходимо представянето на Декларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и/или Декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015г. Материалите следва да отговарят на посочените или еквивалентни стандарти и изисквания:

| № | Строителен продукт (материал и др.) | Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристики и др. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Антикорозионен* грунд (ПФ-07) | ISO 9001:2015 или еквивалентен със свързващо вещество на алкидна основа; със съдържание на ръждо-преобразуващи вещества; с цвят – оксидно жълт/червен |
| 2. | Междинно покритие (грунд защитен с miox) | ISO 9001:2015 или еквивалентен със свързващо вещество на алкидна основа; тип SG, минимум 30%; с естествения цвят на покритието |
| 3. | Крайно покритие (ЕМАЙЛЛАК СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ) | ISO 9001:2015 или еквивалентен със свързващо вещество на алкидна основа; с цвят RAL 6021 |

*Грунд, в чието търговско наименование и/или техническо описание и/или Декларация за експлоатационни показатели и/или Декларация за характеристиките на строителния продукт не е изрично упоменато, че е антикорозионен не се приема за еквивалентен на изисквания на Възложителя и съответно тази оферта се счита за съдържаща непълно техническо предложение и води до отстраняване на участника.

За доказване техническите характеристики на предлаганите от участника лаково-бояджийски материали (антикорозионен грунд, грунд защитен с miox, емайллак сребърен феролит) се представят документи, съдържащи техническа спецификация, като техническо описание и/или Декларация за експлоатационни показатели и/или Декларация за характеристиките на строителния продукт от фирмата производител. Неизпълнението на техническите изисквания на Възложителя или липсата на документ/и, се счита за непълно техническо предложение и води до отстраняване на участника.

|  | Всички лаково - бояджийски материали, необходими за изпълнението на обекта се доставят от Изпълнителя. |
| --- | --- |

1.1. Антикорозионната система ще бъде нанесена върху стоманени конструкции на открито, изложени на атмосферни и метеорологични влияния през цялото време на годината. Категорията на експлоатационната среда за обекта се определя на C2 по ISO 12944-2 (или еквивалентен).

1.2. Предложената антикорозионна система да отговаря на изискванията, посочени в Таблица 1 (S2.05 от Таблица А.2 на EN ISO 12944-5 или еквивалентен).

Таблица 1

| № | ВИД НА ПОКРИТИЕТО | СВЪРЗВАЩО ВЕЩЕСТВО | ТИП НА ПОКРИТИЕТО | ЦВЯТ НА ПОКРИТИЕТО | БРОЙ СЛОЕВЕ НА ПОКРИТИЕТО | ДЕБЕЛИНА НА СУХИЯ ФИЛМ, микрони | ЕКСПЛОА ТАЦИОННА СРЕДА ПО ISO 12944 | КЛАС ПО ISO 12944 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГРУНД | АЛКИД | със съдържание на ръждопреобра зуващи вещества | оксидно жълт/оксидно червен | 1/2* | 80 | С2 | М |
| 2. | МЕЖДИННО ПОКРИТИЕ | АЛКИД | грунд с MIOX тип SG минимум 30% | естествения цвят на покритието | 1 | 40 | С2 | М |
| 3. | КРАЙНО ПОКРИТИЕ | АЛКИД | ЕМАЙЛЛАК сребърен феролит | RAL 6021 | 1 | 40 | С2 | М |

* Броя на слоевете да е съгласно предложената технология на производителя на материалите.

Обща дебелина на защитното покритие – 160 микрона

1.3. Качеството на материалите да гарантира запазване на свойствата и качествата на цялостното изпълнено покритие за времето на гаранционния срок.

1.3.1. Антикорозионен грунд (ПФ-07): Да осигурява добра адхезия към повърхността на нанасяне – метал и старо покритие, като обезпечава здрава основа за следващите слоеве. Да има физико-химична съвместимост и механична устойчивост към повърхността на нанасяне, съгласно БДС EN ISO 4624 (или еквивалентен) – по-голяма от 2 MРa. Да гарантира достатъчна здравина и трайност на антикорозионното покритие. Антикорозионният грунд да съдържа свързващо вещество АК (алкид) и фосфати за неутрализация на ръждата по химичен път. Цветът на антикорозионния грунд да е - оксидно червен.

1.3.2. Междинно покритие: Да представлява грунд защитен с MIOX със свързващо вещество АК (алкид).

1.3.3. Крайно (последно) покритие: Да е устойчиво на ултравиолетови лъчи. Да осигурява киселинноустойчивост и абразивоустойчивост на покритието при категория на атмосферната среда C2 по ISO 12944-2 (или еквивалентен). Типът на крайното покритие да е ЕМАЙЛЛАК СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ със свързващо вещество AK и с цвят по RAL 6021.

1.4. Всички лаково-бояджийски материали, които ще бъдат вложени на обекта, да са произведени в условията на внедрена система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2015 или еквивалентен.

1.5. Адхезията на компонентите на антикорозионната система към повърхността на нанасяне (метал и старо покритие) и междуслойната адхезия, да бъде по-голяма или равна на 2 MPa.

2. Технически спецификации за изпълнение на антикорозионната защита

При изпълнението на бояджийските работи да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел ІІІ, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

-  Правила и норми за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР;

- Наредба № 3 от 31.07.2003г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

-  Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);

- Наредба № 3 от 09.06.2004г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии (НУЕУЕЛ);

- Наредба № 9 от 09.06.2004г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;

- Наредба № 14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;

- Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

- Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;

- Наредба № 3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

- Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

- Наредба № 12 от 30.12.2005г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;

- Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- Други.

Бояджийските работи да се извършват съгласно правилниците и наредбите за работа по мрежи под напрежение. Персоналът на фирмата изпълнител е длъжен да спазва стриктно всички указания на експлоатационния персонал.

Работите по ВЛ се извършват с наряд и допускане от Възложителя, след изпълнение на всички мероприятия по охрана на труда. Изпълнителят трябва да представи на Възложителя: списък на състава на бригадата, видовете работи, които ще се извършват и времето през което ще се извършват. Допускането до работа се извършва от лице упълномощено от Възложителя.

Работите на обекта да се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице. При изпълнение на СМР участникът трябва да спазва описаната в настоящите технически изисквания технологична последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР.

За достъп до стълбовете от въздушната линия да се използват съществуващите пътища от републиканската пътна мрежа, пътища от втори, трети клас, междуселищни, черни пътища и подходи. Към стълбовете от трасето да се подхожда по най-краткия път с цел ограничаване на щетите на засятите земеделски площи, като придвижването до и от съответния стълб да се извършва по един и същи подход.

Подходите се съгласуват предварително с Възложителя, за което се съставя двустранен протокол.

2.1. Изисквания за изпълнение на отделните покрития от системата

2.1.1. Почистването и подготовката на металните повърхности преди нанасянето на антикорозионното покритие да бъде степен Р St 2 съгласно ISO 8501-2 (или еквивалентен).

- От повърхностите се отстраняват слабо прилепналите покрития, окалини, мазнини, ръжда и другите вещества. Добре прилепналите покрития трябва да се запазят неповредени. Старите покрития се разглеждат като добре прилепнали, ако не могат да бъдат отстранени чрез повдигане с острието на джобно ножче.

- Стоманените конструкции да бъдат почистени при основата си от кал и други замърсявания.

2.1.2. Грундирането да се изпълни в един или два слоя в зависимост от предложената технология на производителя на материалите, с обща дебелина на покритието от 80 /осемдесет/ микрона. При нанасяне в два слоя, първият слой грунд да е в друг цвят, предложен от производителя на материалите, различен от цвят оксидно червен и различен от цвета на повърхността, върху която се полага, за постигане на контрастно открояване.

Предвиденото грундиране на 85% от общата площ да се изпълни като се положи по всички части от СРС обхващащи: свързващите планки и звена, основите на СРС, короните и конзолите на СРС, вътрешните напречни хоризонтални връзки на СРС и цялото тяло на стълба.

2.1.3. Междинното покритие да се изпълни в един слой с дебелина от 40 (четиридесет) микрона, по цялата повърхност на СРС.

2.1.4. Крайното (последно) покритие да се изпълни в един слой с дебелина от 40 (четиридесет) микрона.

2.1.5. Възстановяване на диспечерското наименование и номерация

- Да се изпълни с алкид емайллакове, химически съвместими с нанесената антикорозионна система.

- Надписите да бъдат с черни букви, на жълт фон, изпълнени с шаблон, съгласуван с Възложителя.

- Жълтият фон да се отсече с черна ивица по краищата.

- Наименованията, номерата и годината на въвеждане на електропровода да се изпълни на отделни полета.

2.2. Други изисквания към изпълнението

2.2.1. Стриктно да се спазва технологията, предписана от производителя за влагане на материалите и изискванията на Възложителя към изпълнението. Не се допуска боядисване при следните атмосферни условия:

- В сухо и горещо време при температура на въздуха над 30 (С;

- При силен вятър (над 5м/сек.);

- При температура под 0 (С.

Не се допуска боядисване на металните повърхности на СРС при наличието на конденз върху тях и при относителна влажност на въздуха над 80 %.

2.2.2. Номиналната дебелина на сухия филм (NDFT) на антикорозионната система да бъде 160 (сто и шестдесет) микрона.

2.2.3. Гаранционният срок на цялостното покритие (антикорозионен грунд, междинно и крайно покритие), изпълнено с предложената антикорозионна система, да бъде 10 (десет) години при категория на заобикалящата среда C2 по ISO 12944-2 (или еквивалентен). За времето на гаранционния срок антикорозионното покритие да издържа без повреди на изложените атмосферни и климатични условия.

2.2.4. Дълготрайността на цялостното покритие (антикорозионен грунд, междинно и крайно покритие), изпълнено с предложената антикорозионна система, да бъде степен М съгласно ISO 12944 (или еквивалентен) в границите над гаранционния срок.

2.2.5. Изолаторните вериги на електропровода да бъдат пазени от замърсявания и увреждания. Всички замърсявания на изолаторите от прокапала боя и др. се отстраняват от изпълнителя за негова сметка във възможно най-кратък срок, договорен между страните, тъй като за целта е необходимо изключване на линията.

2.2.6. „ОЖ” табелките да бъдат пазени от замърсявания и увреждания. Замърсени или увредени табелки се подменят от и за сметка на изпълнителя.

2.3. Контрол по изпълнението

2.3.1. При изпълнението на поръчката, за всички партиди материали, които ще бъдат вложени, преди влагането им, на възложителя се представят придружителни декларации за експлоатационни показатели и/или декларации за характеристиките на строителния продукт и/или анализни свидетелства за качество на партидата и други документи, удостоверяващи доставката.

2.3.2.  Дебелината на покритието се контролира от възложителя по всяко време на изпълнението, посредством магнитно-индуктивен дебеломер, съгласно БДС EN ISO 2808:2007 (или еквивалентен). За целта, на произволно избрани не по-малко от 10% от обработваните стълбове, ще се извършват по 12 (дванадесет) измервания по цялата им височина и ще се изчислява средно-аритметичната дебелина на 10 (десет) измервания (най-високия и най-ниския резултат ще се елиминират).

2.3.3.  Възложителят може да осъществява контрол по качеството на влаганите материали чрез вземане на проби по всяко време на изпълнението от доставените и използвани материали за антикорозионното покритие на обекта, за изпитания в независима акредитирана лаборатория.

2.4. Приемане на изпълнението

2.4.1. Откриването на строителната площадка ще се извърши с протокол за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/ 31.07.03г. на МРРБ към ЗУТ). В протокола ще бъде посочено и състоянието на изолаторните вериги.

2.4.2.  Приемането на скрити работи ще се извършва от комисия, в която ще участват от страна на Възложителя представители на МЕР Хасково. Всеки етап от нанасянето на антикорозионното покритие (включително почистването на повърхностите) ще се приема с протокол (акт) от представители на Възложителя и Изпълнителя. Следващ етап може да бъде започнат само след подписването на такъв протокол. Установяването на всички видове работи, подлежащи на закриване, се извършва с акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (акт Образец 12) по чл. 7, ал. 3, т. 12 на Наредба № 3 от 31.07.2003г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Работи, закрити без подписан акт Образец 12, няма да бъдат признати от възложителя за изпълнени и няма да се изплащат. Недопустимо е да се приемат две операции с един акт Образец 12. В протоколите ще се отразява и състоянието на изолаторните вериги.

2.4.3.  Всяко допускане за извършване на вид работа на обекта, се извършва след приемане с акт Образец 12 на предходната извършена работа.

2.4.4. Спирането и продължаването на работата, налагащо се поради неблагоприятни атмосферни условия, диспечерски разпореждания и други, ще се извършва с двустранни протоколи по образци на възложителя, в които ще се отразява състоянието на обекта (етап, фаза и др.) към момента на спиране и към момента на започване на работата.

2.4.5. Към Протокола за приемане на обекта от приемателна комисия, назначена от възложителя, се прилагат, като неразделна част от него:

- Протоколите от направените от възложителя измервания;

- Протоколите от лабораторните изпитания с анализи на вложените материали, ако има такива;

- Всички документи по т. 2.4.1, 2.4.2 и 2.4.4.

3. изисквания за безопасни и здравословни условия на труд

Работите по въздушната електропроводна линия ще се изпълняват с и без изключване на напрежението, което изисква стриктно спазване на изискванията на: Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи от 28.08.2004г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и поднормативни актове. Специфичните и рискови условия на обекта налагат непрекъснат контрол и точно спазване на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и поднормативни актове. Спазването на изискванията по осигуряване на ЗБУТ и на инструкциите на експлоатационния персонал са задължение на изпълнителя.

Персоналът на изпълнителя се явява командирован персонал по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и предварително трябва да бъде инструктиран по същия Правилник. Инструктажът по ПБЗРЕУЕТЦЕМ се извършва от представител на възложителя.

Преди откриването на строителната площадка, изпълнителят е длъжен да представи поименен списък на хората, които ще работят на обекта, като посочи и техническия ръководител. В състава на бригадите да се включат лица, които имат необходимата квалификация да изпълняват задълженията на „Отговорен ръководител” и „Изпълнител на работа”. Работниците на изпълнителя трябва да разполагат с квалификационни групи по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, съобразени с вида на извършваните работи, както следва:

- членовете на бригадата да притежават минимум втора квалификационна група;

- лицата, които ще бъдат изпълнители на работа да притежават минимум четвърта група;

- лицата, които ще бъдат отговорни ръководители да притежават пета група.

Удостоверенията за придобита квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ се представят за проверка от възложителя след сключване на договора (преди стартиране работа на обекта).

Всички операции ще се извършват с наряд и допускане от възложителя.

Бояджийските работи да се извършват под непосредственото ръководство на обучено техническо лице и под контрола на технически ръководител, добре запознат с технологичните правила и правилата по ТБ.

Инструктажът по Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ежедневният инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място да се извършват от представител на изпълнителя.

- Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани.

- Не се допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати.

- Изпълнителят да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни за съответния вид дейности и работни места. Ползването им да се следи съобразно изискванията на Наредба № 3 за минимални изисквания за безопасност и опазване здравето на работниците.

- Строителните машини и устройства, които се предвижда да работят на строителната площадка, трябва са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване, и да са безопасни за използване.

- Работи при височина се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.

- Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни атмосферни условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.), през тъмната част на денонощието.

4. изисквания за опазване на околната среда

Доставката и съхранението на необходимите материали да се изпълнява по график, на предварително определени места на обекта.

След приключване на работата, работната площадка се почиства от отпадъци. Всички опаковки, отпадъци от бояджийските работи и др. да бъдат извозени от трасето на ВЛ до местата, определени за такива цели от РИОСВ или общините.

За избягване на щети на земеделските култури и за минимизирането им там, където са неизбежни, за достъп до стълбовете в работния участък да се използват съществуващите черни пътища или посочени от възложителя подходи. Всички щети, нанесени на земеделски култури и земи, извън определените от възложителя подходи към местата на работа, ще се заплащат от изпълнителя.

Транспортната техника, напускаща обекта да се почиства, с оглед да не се замърсява пътната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране.

След приключване на договорените СМР, работните зони и местата за депониране и складиране да се почистят старателно, като се оставят в подходящо експлоатационно състояние.

5. изисквания за пожарна и аварийна безопасност

- Мерките по ПБ на обекта по време на работа трябва да са съобразени с Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, както и с Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

- Забранява се паленето на огън под и в близост до ел. съоръженията.

- Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до ел. съоръженията.

6. Срок за изпълнение – до 100 (сто) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/ 31.07.03г. на МРРБ към ЗУТ) до датата на уведомителното писмо до Възложителя за окончателното завършване на СМР.

7. Гаранционен срок за извършените строително-монтажни работи – 10 години, който започва да тече от датата на подписване на протокол от приемателна комисия, назначена от Възложителя (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ).

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

РАЗДЕЛ ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП).

2. След изтичането на срока за получаване на офертите възложителят назначава комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП.

3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП след предоставяне на списъка с участниците.

4.  Получените оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

5. Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване офертите и оповестява тяхното съдържание.

6. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

7. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

8. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т. 5. – 7.

9. Комисията разглежда офертите и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

10. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

11. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

12. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача –  https://webapps.eso.bg/zop_profile, датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т.4. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

13. След извършване на действията по т.12. приключва публичната част от заседанието на комисията.

14. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

15. Обосновката по т.14. може да се отнася до:

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;

- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнение на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;

- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;

- възможността участникът да получи държавна помощ.

16. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т.15., на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен, само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

17. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

18. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

19. Комисията отстранява от процедурата участник, чието ценово предложение надвишава прогнозната стойност на поръчката, която се явява пределна.

20. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена”.

21. В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

22. Комисията изготвя доклад, съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация за утвърждаване.

РАЗДЕЛ III. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.

2. Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

3.  Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.

4. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни. Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на Възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

5. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Участниците нямат право на претенции за разходи, направени от тях, независимо от резултата от процедурата за възлагане на обществената поръчка.

6. Документите от офертата се представят на български език, на хартия в един екземпляр от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от възложителя.

Офертата трябва да бъде подписана от лицата с представителна власт по силата на закона или по пълномощие, за които е предварително констатирана липса на основания за отстраняване в процедурата по подбор при включването им в КС.

В противен случай ще е налице основание за отстраняване на участника от участие в настоящата поръчка на основание чл.107, т.5 от ЗОП.

7. Документите по т.6 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- Наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

- Наименование на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

8. Опаковката по т.7 включва следните документи:

8.1. опис на документите (оригинал).

Изготвя се по приложения в документацията образец.

8.2.Техническо предложение, съдържащо:

- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал);

Изготвя се по приложения в документацията образец;

- Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (оригинал), когато е приложимо. Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която той определя за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка;

Изготвя се по приложения в документацията образец;

- Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

- Мостри, макети, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят (когато е приложимо).

8.3. Ценово предложение (оригинал), поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Изготвя се по приложения в документацията образец.

9. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите по т.8, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е приложимо – и за коя обособена позиция се отнасят.

10. Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по т.7 за всяка от позициите се представят поотделно техническите и ценовите предложения с посочване на позицията, за която се отнасят (когато е приложимо).

11. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;

- номер, дата и час на получаване;

- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

12. При получаване на офертата върху опаковката по т. 7 се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

13. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

14. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 11.

15. В случаите по т. 14 не се допуска приемане на оферти на лица, които не са включени в списъка.

16. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

17. Когато участник в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представя документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

18. Когато за някои от посочените документи е определено, че могат да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала“ и мокър печат на участника.

19. Комуникация между възложителя и участниците:

19.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или куриерска служба, или по факс, или по електронен път при условията и по реда на Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или чрез комбинация от тези средства.

19.2.Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

19.3.Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се изпращат по един от следните начини:

а) на адрес, посочен от участника :

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпраща, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решение не е получено от участник по някой от начините, посочени в букви „а“ и „б“, възложителят публикува съобщение до него в профила за купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

20.За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р. България.

21. Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка:

21.1.гаранция за изпълнение на договора, в размера посочен в поканата за представяне на оферта, в една от следните форми:

●парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково на адрес: гр. Хасково, ул.„Добруджа” № 6 или

по банковата сметка на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково:

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG23BPBI 7926 1061 5379 01

банка: “Юробанк България“ АД, клон Хасково

● банкова гаранция (оригинал) със срок на валидност, съгласно договора в съответствие с образеца на възложителя, част от документацията за участие;

● застраховка (оригинал), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора и доказателсво за напълно платена премия.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

Застрахователната полица се предава на възложителя в оригинал.

В застрахователната полица се посочва пълното наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на страните по договора - възложител и  изпълнител .

Застрахователната премия следва да бъде платена изцяло, както и да са настъпили всички условията за влизането на застраховката в сила, когато има такива.

Изрично да е указан срокът на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане от застрахователя на обезщетение на възложителя при настъпване на застрахователно събитие, свързани с изпадане на изпълнителя в неплатежоспособност, откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност, вливане, сливане, наличие на просрочени парични задължения или разсрочване на такива задължения дължими от изпълнителя, пълен или частичен отказ от изпълнение на обезпечените с гаранцията за изпълнение задължения  от изпълнителя, предложение за прехвърляне на собственост срещу дълг и други условия, различни от условията в проекта на договор.

Не се допуска застрахователят да изисква други документи за изплащане на обезщетението по застраховката освен уведомление от възложителя, че изпълнителят е в неизпълнение, съпътствано с приложени документи, удостоверяващи неизпълнението.

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за срока, посочен в договора за обществена поръчка, както и по изплащане на обезщетение на възложителя са за сметка на изпълнителя.

Не се допуска самоучастие при настъпване на застрахователно събитие по застраховката, представляваща гаранция за изпълнение.

Проектът на застрахователна полица, както и ОУ към нея се одобряват предварително от Възложителя. Възложителят има право да прави задължителни предписания, които задължително сe включват в текстовете на застрахователната полица/договор като специални условия, променящи общите условия на застрахователя.

21.2. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

21.2.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

21.2.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя (Столична община, район “Витоша”- задължение на Възложителя) и на участника, избран за изпълнител;

21.2.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл.56, ал.1, т.4 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

21.3. Участник, декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/и и/или капацитета на трето/ти лице/а, представя документите по т.21.2 и за посочените лица.

21.4. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държаватa, в която обединението е установено. (представя се когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица).

21.5. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 21.2, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

21.6. В случаите по т.21.5, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.

21.7. Оригинал на сключена застраховка „Всички рискове на изпълнителя”, по чл. 173, ал. 1 от ЗУТ, издадена в полза на възложителя, в съответствие с образеца на възложителя, част от документацията за участие, както и доказателство за напълно платена премия.

Застрахователната полица се представя при подписване на протокол за откриване на строителната площадка (Образец № 2 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ, издадена на основание ЗУТ).

21.8. Копие на актуална към датата на сключване на договора застраховка професионална отговорност по смисъла на чл. 171 от ЗУТ.

21.9. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 107, т. 4 от ЗОП.

21.10. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

21.11. Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.

21.12. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от  Закона за мерките срещу изпирането на пари.

РАЗДЕЛ IV.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ОФЕРТАТА

Опис на документите и информацията

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове

на ВЛ 400 кV Сакар”

| № | Съдържание | Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Tехническо предложение, съдържащо: |
| 1. | предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал) |  |
| 2. | декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо) |  |
| Ценово предложение поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ |

Дата: ……………..				Подпис и печат: ...........................................

..........................................................................

(име и фамилия)

..........................................................................

(длъжност на представляващия участника)

До

ЕСО ЕАД

МЕР - ХАСКОВО

гр. Хасково 6300

ул.”Добруджа”, № 6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове

на ВЛ 400 кV Сакар”

От .................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление:.......................................................................................................,

(улица, град, община)

представляван от ........................................................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти ...............................................................................,

адрес за кореспонденция ...........................................................................................................................,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН.........................................,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите........................................................,

(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка:.................................................................;

IBAN: .......................................................................................;

BIC:...........................................................................................;

Титуляр на сметката:..............................................................;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчката по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

І. Предлаганите от нас срокове, при изпълнение на поръчката, са както следва:

1. Срок за цялостното изпълнение на поръчката: ……… (……словом…….)  (не повече от 100) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/31.07.03 г. на МРРБ към ЗУТ) до датата на уведомителното писмо до Възложителя за приключили СМР.

2. Гаранционен срок за извършените строително-монтажни работи:  ……….………………… (..........словом.................) (не по-кратък от 10 години) години, считано от датата на протокола за приемане на всички изпълнени СМР на ВЛ (констативен акт обр.15 по Наредба № 3/ 31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ) от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ІІ. организация за изпълнение на смр

1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

…………………………………………………………………………………………………… Участникът следва да предложи комплексен план-график за последователността на извършване на СМР във вид и обем:

а. Обяснителна записка

(Писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника.)

б. Графична част на план-графика

( (Графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните технологични етапи от СМР, общо времетраене на СМР, краен срок за приемане на обекта като цяло.)

( Не се допуска едновременно извършване на два вида работи /почистване, грундиране, нанасяне на междинно покритие или крайно покритие/, считано за всеки участък, съгласно линейния график. Започване на друг вид работа се извършва след приемане от комисия на възложителя на предходния вид работа и подписване на нормативно изискуемите документи.

2. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове:

(описват се местата със специфични рискове, както и мерките и изискванията за безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка и организацията на участника за изпълнение на отделните видове СМР.)

3. Технически спецификации на материалите:

Декларирам, че предлаганите в нашата оферта строителни продукти за възстановяване на антикорозионното покритие на ВЛ 400 кV Сакар, съответстват/са „еквивалентни” на системата за антикорозионна защита, по която ще изпълня поръчката и изискванията заложени от възложителя в т. 1 на Раздел ІI. „Технически спецификации“ от документацията и са отразени в следния табличен вид:

| № | Строителен продукт (материал и др.) | По задание на Възложителя съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристики и др. | Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, техн. или работни характеристики и др.) | Предложение на участника (производител, марка, тип и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Антикорозионен* грунд (ПФ-07) | ISO 9001:2015 или еквивалентен със свързващо вещество на алкидна основа; със съдържание на ръждо-преобразуващи вещества; с цвят – оксидно жълт/червен |  |  |
| 2. | Междинно покритие (грунд защитен с miox) | ISO 9001:2015 или еквивалентен със свързващо вещество на алкидна основа; тип SG, минимум 30%; с естествения цвят на покритието |  |  |
| 3. | Крайно покритие (ЕМАЙЛЛАК СРЕБЪРЕН ФЕРОЛИТ) | ISO 9001:2015 или еквивалентен със свързващо вещество на алкидна основа; с цвят RAL 6021 |  |  |

Забележка:

1. Грунд, в чието търговско наименование и/или техническо описание и/или Декларация за експлоатационни показатели и/или Декларация за характеристиките на строителния продукт не е изрично упоменато, че е антикорозионен, не се приема за еквивалентен на изисквания на възложителя и съответно тази оферта се счита за съдържаща непълно техническо предложение и води до отстраняване на участника.

2. За доказване техническите характеристики на предлаганите от участника лаково-бояджийски материали (антикорозионен грунд, грунд защитен с miox, емайллак сребърен феролит) се представят документи, съдържащи техническа спецификация, като техническо описание и/или Декларация за експлоатационни показатели и/или Декларация за характеристиките на строителния продукт от фирмата производител.

3. Неизпълнението на техническите изисквания на възложителя или липсата на документ/и, се счита за непълно техническо предложение и води до отстраняване на участника.

4. Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

Минималните изисквания на Възложителя са задължителни. Неизпълнението на което и да е от тези условия води до отстраняване на Участника.

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

4. Технически спецификации за изпълнение :

(Описва се предлаганата от участника технология и последователността на изпълнение, начина на контрол и приемане на извършените видове работи.)

Предложението за организация и технология на изпълнението да съдържа следния текст:

Предлагаме да изпълним поръчката, както следва:

4.1. Ще изпълним почистването и подготовката на площите, подлежащи на антикорозионна защита, по следния начин:

(посочва се начина, средствата на изпълнение и друго необходимо, за постигане на изискваното качество съгласно степен P St 2 по ISO 8501-2 или еквивалентен).

4.2. Системата за антикорозионна защита, по която ще изпълним поръчката, е следната:

чрез нанасяне на (х) броя отделни покрития, всяко едно с брой слоеве и характеристики, както следва:

За всяко едно покритие:

(подробно описание и технически данни; каталожно наименование на материала, който ще бъде вложен по каталог на производителя, производител и държава на производство; подробно описание на технологията и начина на нанасяне; минимално допустима температура за нанасяне; време за съхнене и втвърдяване при зададена температура на околната среда, в оС и други).

Така изпълнената система за антикорозионна защита има следните технически характеристики:

(описание).

Декларираме, че за всички вложени в обекта строителни продукти ще представим Декларация за експлоатационни показатели съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и/или Декларация за характеристиките на строителния продукт съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г.

III. Декларираме, че:

      - при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*;

      - е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката;

      - се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката;

      - се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката;

5. в ЕЕДОП към заявлението си за участие в квалификационната система съм декларирал/не     съм декларирал участие на:     □  подизпълнител      □ трети лица;

Ненужното се зачертава! Маркира се, когато е приложимо!

В настоящата обществена поръчка ще използвам/няма да използвам:

□  подизпълнител      □ трети лица.

Ненужното се зачертава!

6. съм съгласен, в случай, че съм декларирал участие на подизпълнител или използването на капацитета на трети лица, да спазвам разпоредбите на ЗОП;

7. към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, както и в съответствието ни с критериите за подбор от момента на включването ни в квалификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;

8. лицата, които ще изпълняват задълженията на "Отговорен ръководител" и "Изпълнител" по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ. Списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта ще представя и преди започване на работа, оформени като Заповед за командирован персонал;

9. всички нанесени вреди на околната среда и земеделските култури, вследствие на извършеното строителство, извън предварително уточнените с възложителя подходи към стълбовете, подлежащи на възстановяване на антикорозионно покритие, са за наша сметка.

10. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т. 21 от Раздел III. „Указания към участниците“, както и в документацията за участие като цяло.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.   Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

2. Документи на предложените материали за изпълнение на поръчката като: технически описания, декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристиките на строителния продукт, анализни свидетелства за качество на партидата и други документи, удостоверяващи действителните технически спецификации (описват се).

Забележка:

1. Всички представени от участника копия на изисканите по-горе документи трябва да бъдат  подписани, подпечатани и заверени с текст: „Вярно с оригинала”.

Дата: ……………..				Подпис и печат: ...........................................

..........................................................................

(име и фамилия)

..........................................................................

(длъжност на представляващия участника)

*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;

- Национална агенция за приходите.

*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;

- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

*Органите от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, приложимите правила и изисквания, свързани с опазването на околната среда са:

- Министерство на околната среда и водите.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП

(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/-ата.......... ....................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от .....................................

.....................................................................- гр. .......................................................................................,

адрес:...........................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на .....................................................................................................................................

(посочете длъжността)

на..................................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 400 кV Сакар”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част: ......................................................................

(посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение на .............................................................. информация

(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.,)

на основание ................................................................................................................................................

(посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:...........................

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

Попълването и подаването на тази декларация не е задължително.

До

ЕСО ЕАД

МЕР - ХАСКОВО

гр. Хасково 6300

ул.”Добруджа”, № 6

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове           на ВЛ 400 кV Сакар”

От  ................................................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет,както следва:

1.Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е........................ (.................словом ...........) лева, без ДДС.

2.Единичните и общите цени, за отделните видове СМР са с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката и са формирани на база посочените по-долу параметри, представени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

| № | Наименование на видовете работи | Мярка | К-во | Ед.цена (лв. без ДДС) | Стойност (лв. без ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Почистване на повърхностите на СРС – 85% от общата площ (от ст. № 1 до ст. № 198 вкл.) | м² | 66071,9 |  |  |
| 2. | Грундиране на повърхностите на СРС с грунд на алкидна основа – оксидно червен – на 85% от общата площ (от ст. № 1 до ст. № 198 вкл.) | м² | 66071,9 |  |  |
| 3. | Нанасяне на междинно покритие на повърхностите на СРС на 100% от общата площ (от ст. № 1 до ст. № 198 вкл.) | м² | 77733,6 |  |  |
| 4. | Нанасяне на цялостно крайно покритие на СРС на 100% от общата площ (от ст. № 1 до ст. № 198 вкл.) | м² | 77733,6 |  |  |
| 5. | Възстановяване на диспечерското наименование, номерацията и годината на въвеждане в експлоатация на СРС (от ст. № 1 до ст. № 198 вкл.) | бр. | 200 |  |  |
|  | ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (лв. без ДДС): |  |

Горните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри:

- средна часова ставка по категории на персонала (лв/час).............................;

- цена на транспорт (лв/т.км)................................................................................;

- цена на машиносмяна по видове механизация (лв/м.см.)................................;

- доставно-складови разходи (%)..........................................................................;

- допълнителни разходи за труд(%).....................................................................;

- допълнителни разходи за механизация(%)..........................................................;

- печалба (%)..............................................................................................................

Забележки:

1. при несъответствие между предложените единична и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. в случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

# 2. При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. в случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата: ……………..				Подпис и печат: ...........................................

..........................................................................

(име и фамилия)

..........................................................................

(длъжност на представляващия участника)

Раздел V. Проект на договор

Д О Г О В О Р

№ МЕР-ХС-ДОГ-………/…………2020г.

Днес, ............... 2020г., в гр. Хасково, между:

ЕСО ЕАД, МЕР Хасково, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 201, и адрес на МЕР – гр. Хасково, ул.”Добруджа”№ 6, ЕИК: 1752013040027, ДДС: BG 175201304, представлявано от Тошо Тодоров – Ръководител МЕР, упълномощен по силата на Пълномощно №1484/15.05.2018г. на Изпълнителния директор на дружеството Ангелин Цачев, наричан по-долу за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

[Наименование на изпълнителя], с адрес: / със седалище и адрес на управление: ............................................................................ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ  регистрационен номер или друг идентификационен код …........................ и ДДС номер …....................................................., представляван/а/о от ................................................................., в качеството на ........................................., съгласно ......................................... наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“,

На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и решение № МЕР-ХС-ЗАП-…………../…………..2020г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 400 кV Сакар” се сключи този Договор („Договора/Договорът“) за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни строително-монтажни работи (СМР) за ……………………………  в съответствие с разпоредбите на този договор, изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наричани за краткост „Работи” или „Работа”.

2. ЦЕНА

2.1.Общата цена на договора за изпълнение на възложените строително-монтажни работи и доставката на необходимите за тяхното извършване съоръжения и материали e ............... лева (.........словом...............), без ДДС. Цената е определена съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.2.Единичните цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са посочени в Приложение 3. Ценовото предложение в Приложение 3 се състои и съдържа Количествено стойностна сметка и ценообразуващи параметри.

# 2.3.Единичните цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посоченият размер на ценообразуващите параметри в Ценовото му предложение не подлежат на увеличение.

# 2.4.Размерът на общите разходи не може да надвишава общата цена за изпълнение на договора по чл. 2.1.

2.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предвижда разходи за изпълнение на непредвидени СМР.

3. условия и НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл. 2.1, след приемане на обекта, в размер на 100 % (сто процента), в срок до 30 (тридесет) календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на:

(а) Оригинална данъчна фактура за 100% (сто процента) от стойността на изпълнените СМР, издадена не по-късно от 5 (пет) дни, след датата на протокола по т. (б).

(б) Оригинален протокол по образец на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за установяване на изпълнените и подлежащи на заплащане натурални видове строително-монтажни работи, съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(в) Оригинален протокол за установяване годността за приемане на строежа (констативен акт обр. 15 по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ към ЗУТ), подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.2.Срокът за плащане по чл. 3.1. започва да тече от датата на подписване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчната фактура.

3.3.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, и когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя по реда и при условията на чл. 66, ал. 7 - ал. 10 от ЗОП по реда на чл. 3.1. от настоящия договор.

3.4.Всички плащания по този договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:…………………………….

BIC:…………………………….

IBAN:	……………………………..

3.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по чл. 3.4 в срок от 2 (два) дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

4.1.Договорът влиза в сила считано от датата на регистриране в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която се поставя на всички екземпляри на договора и е със срок на действие до подписването на протокол за приемане на цялостно изпълнения обект, без забележки, от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (констативен акт обр. 15 по Наредба        № 3/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ).

4.2.Срокът за цялостното изпълнение на поръчката (доставка на материали и съоръжения, съгласуване на изключвания и др. и изпълнение на СМР) е общо .................... календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба №3/31.07.03г. на МРРБ към ЗУТ) до датата на уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за окончателното завършване на СМР.

4.3.Не се включва в определения по чл. 4.2. срок за изпълнение на СМР, времето за престой в следните случаи:

4.3.1.Когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно спиране на всички видове работи или на вид работа, която обективно налага забавено изпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

4.3.2.Когато държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или предизвикат временно спиране на работата.

4.3.3.Когато строежът е спрян за времето, от датата на подписване на акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (акт обр. 10) до датата на подписване на акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството (акт обр. 11) по Наредба №3/31.07.03г. на МРРБ към ЗУТ.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

5.1.При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС, а именно ……… (…………словом………………) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

5.1.1.парична сума, внесена в касата на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково на адрес: гр.Хасково, ул. „Добруджа” № 6  или

по банковата сметка на ЕСО ЕАД – МЕР Хасково:

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG23 BPBI 7926 1061 5379 01

банка: “Юробанк България“ АД, клон Хасково; или

5.1.2.Неотменяема и безусловно платима банкова гаранция издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора.

Банковите разходи по откриването и поддържането на банковата гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. или

5.1.3.Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора, както и документ, удостоверяващ, че премията по тази застраховка е платена напълно. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка.

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.2.Банковата гаранция/застрахователната полица се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в оригинал.

5.3.Ако в банковата гаранция за изпълнение/застраховката е посочена дата, като срок на валидност и този срок изтича преди срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция/застраховка с удължена валидност, съгласно чл. 5.1.

5.4.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранция/застраховката, съгласно чл. 5.3, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на възложителя или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

5.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на договора и окончателно приемане на строително-монтажните работи, в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

5.6.Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

5.6.1.Когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.6.2.Когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

5.6.3.Когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

5.7. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

5.8.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

5.9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

5.9.1.Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора в срок до 15 (петнадесет) дни след датата на изпращане на покана за започване на работа по чл. 12.1 и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали договора на това основание.

5.9.2.При пълно неизпълнение, в т.ч. когато изпълнените строително-монтажни работи не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание.

5.9.3.При прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

5.10.Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

5.11.Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 5.1 от договора.

5.12.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранцията за изпълнение е престояла при него законосъобразно.

6. ЗАСТРАХОВКИ

6.1. При подписването на протокол за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба   № 3/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ), на основание чл. 173, ал.1 от ЗУТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на сключена застрахователна полица „Всички рискове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и доказателство за изцяло платена премия по нея.

6.2.изпълнителят е длъжен да внесе изцяло застрахователната премия при подписването на застрахователния договор.

6.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховката, като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

6.4.В случай на дефекти, проявили се през гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на гаранционния период с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

6.5.В застрахователния договор не трябва да се съдържат клаузи за самоучастие на застрахованото лице и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпване на застрахователно събитие.

6.6.Проектът за застрахователен договор се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА

7.1.Предаването на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва с протокол за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003г. на МРРБ към ЗУТ).

7.2.Предаването на строежа и строителната документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се извършва с подписване на протокол за установяване годността за приемане на строежа, без забележки, от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (констативен акт обр. 15 по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ към ЗУТ).

7.3. Приемането на скрити работи се извършва стриктно от комисия, в която участват представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Установяването на всички видове работи, подлежащи на закриване, се извършва с акт, образец 12 по чл. 7, ал. 3, т. 12 от Наредба № 3 по ЗУТ. Работи, закрити без подписан акт образец 12, няма да бъдат признати от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение и няма да се изплащат. Недопустимо е да се приемат две операции с един акт образец 12.

7.4. Всяко допускане за извършване на вид работа на обекта, се извършва след приемане с акт образец 12 на предходната извършена работа.

7.5. Спирането и продължаването на работата, налагащо се поради неблагоприятни климатични условия, диспечерски разпореждания и други, ще се извършва с двустранни протоколи по образци на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в които ще се отразява състоянието на обекта /етап, фаза и др./ към момента на спиране и към момента на започване на работата.

7.6. Към протокола за приемане на цялостно изпълнения обект, без забележки, от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ), като неразделна част от него се прилагат: протоколите от направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ измервания; протоколите от лабораторни изпитания с анализи на вложените материали (ако има такива); всички документи по чл. 7.4 – 7.6.

8. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото качество, което трябва да съответства на изискванията на договора и приложенията към него.

8.2.Гаранционният срок за извършените СМР е ………………… и започва да тече от датата на протокола за установяване годността за приемане на строежа, без забележки, от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ).

8.3.Гаранционният срок за извършените строително-монтажни работи по чл. 8.2. важи за целия строеж.

8.4.Всички дефекти в извършените строителни работи и/или използваните материали проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своите констатации. В срок до 10 (десет) дни от получаване на съобщението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа и отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок, договорен между страните.

8.5.В случай на неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 8.4., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.6.В случаите на дефекти, проявили се в гаранционния срок и довели до аварийно изключване на енергийния обект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите с аварийни групи, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да носи отговорност за извършената от аварийните групи работа. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи.

8.7.В случаите по чл.8.5 и чл.8.6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи в срок от 25 (двадесет и пет) календарни дни, с банков превод, по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на считано от датата на уведомяването.

8.8.В случаите по чл.8.4. и чл.8.5., гаранционният срок определен в чл.8.2. от договора се удължава с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

9. ПАТЕНТНИ ПРАВА

9.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу всички претенции на трети страни за нарушаване на права върху патенти, запазени марки, авторски права или права на интелектуална собственост или индустриални проекти, произтичащи от употребата на съоръженията и материалите, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на строително-монтажните работи.

9.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че никое трето лице няма авторски права или права на интелектуална или индустриална собственост върху работите, предмет на този договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си да бъде привличан като трето лице, помагач, в случай на съдебен процес и претенции срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с този договор и да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ напълно за всички претърпени от него щети във връзка с тези претенции.

10. ВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И ПЛОЩАДКИ

10.1.Временните подходи към обекта, монтажните площадки и пътища за извършване на строително-монтажните работи се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя двустранен протокол. Щетите нанесени върху тези подходи, площадки и пътища са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с изключение на случаите по чл. 12.11.

10.2.Всички други нанесени щети при извършване на строително-монтажните работи на обекта, които не са включени в двустранния протокол по чл. 10.1., са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка с протокол за откриване на строителната площадка (обр.2 по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ към ЗУТ). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на протокола.

11.2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да провери дали доставените материали на обекта съответстват на поставените изисквания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и дали са придружени от документите, съгласно чл. 4. ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ).

11.4.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира качеството на извършваните работи.

11.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира извършването на СМР при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали или отклонения от техническите изисквания. Подмяната на нестандартните материали и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трябва да се извършват в рамките на договорения в чл. 4.2. срок.

11.6.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи свой представител, по смисъла на чл. 5, ал.1 по Наредба № 3/31.07. 2003г. на МРРБ към ЗУТ, за срока на договора.

11.7.В случай, че строителството е спряно с подписване на акт обр. 10, съгласно Наредба № 3 на МРРБ към ЗУТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, при настъпване на подходящи условия за продължаване на строителството, да отправи писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на акт (обр. 11) по Наредба № 3 на МРРБ към ЗУТ.

11.8.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да назначи комисия по технически въпроси по време на изпълнение на обекта, за провеждане на пускови изпитания и 72-часови проби при експлоатационни условия и  установяване годността за приемане на строежа с констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) по Наредба № 3 на МРРБ към ЗУТ.

11.9.В случай, че има сключени договори за подизпълнение, Възложителят приема изпълнението на дейностите, предмет на договорите за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителите.

12. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

12.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или негов представител е длъжен да се яви и да подпише протокол обр. 2 и акт обр. 11 по Наредба №3 на МРРБ към ЗУТ в деня и часа, посочени в поканата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да започне незабавно, след подписване протокол обр. 2 и акт обр. 11 по Наредба №3 на МРРБ към ЗУТ изпълнението на договорените СМР.

12.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок от подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба №3/31.07. 2003г. на МРРБ към ЗУТ), да представи заповедна книга на строежа.

12.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на строителната площадка, да я огради и/или да постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и други необходими мероприятия, съгласно действащото законодателство.

12.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира извършването на работите в срок, качествено и в необходимата технологична последователност, при спазване на държавните нормативи и техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява СМР с материали, съоръжения, изделия, продукти и други в съответствие с определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в раздел I. Tехнически спецификации от документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката, както и с основните изисквания към строежите.

12.5.1. За доставените на обекта строителни продукти ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи необходимите документи, съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

12.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за изпълнение на СМР персонал с необходимия опит, квалификация, както и технически ръководител/и, бригадир/и, компетентни да осигурят организация и контрол на работата.

12.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подготвя навреме отчетната документация и да съобщава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато ще бъде необходимо подписване на документи за освидетелстване на скрити работи.

12.8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява със заповедите, предписанията и изискванията на лицето/а, упражняващ/иинвеститорски контрол по отношение на спазване на техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на качеството и количеството на извършените видове работи.

12.9.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява незабавно за своя сметка всички нанесени повреди на подземните комуникации и съоръжения, когато същите са му указани на място от персонала на експлоатационните предприятия или от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Произтичащите глоби и санкции са за негова сметка.

12.10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при извършване на строително-монтажните и демонтажните работи да не допуска замърсяване и да не заема площи извън границите на предадената му строителна площадка, както и да спазва изискванията на нормативните документи за опазване на околната среда.

12.10.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, за своя сметка, да извози и депонирана излишните земни маси и добитите строителни отпадъци до регламентирани сметища и/или площадки за третиране/оползотворяване на строителни отпадъци и земни маси.

12.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва всички работи по обекта така, че да не се създават нерегламентирани пречки за правото на ползване и владеене на обществени или частни пътища и подходи до или към имотите, независимо от това дали те са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на което и да било друго лице. Всички претенции, щети, разходи, такси и парични обезщетения и други, в случай, че се допуснат такива нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

12.12.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително-монтажните и демонтажните работи при строго спазване изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, Наредба №9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ), всички други нормативни актове и документи, свързани с изпълнението на СМР и Споразумение №1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, неразделна част от този договор.

12.13.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на договорения график за изпълнение на строежа, като посочи причините за това закъснение.

12.14.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да освободи и почисти строителната площадка, след завършване на работите и преди подписване на протокола за установяване годността за приемане на строежа от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.15.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати уведомително писмо до възложителя за окончателното завършване на СМР с искане за назначаване на приемателна комисия за подписване на протокол за приемане на обекта.

12.16.изпълнителят е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор. При замяна или включване на подизпълнител, се прилагат условията  на чл. 66, ал. 14 и ал. 15 от ЗОП. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора с новия подизпълнител, заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 66,  ал. 14 от ЗОП, в срок до три дни от неговото сключване.

12.17.В случай, че има сключени договори за подизпълнение, при приемането изпълнението на дейностите, предмет на договорите за подизпълнение, изпълнителят е длъжен да осигури присъствието на подизпълнителите.

12.18.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за цялостното опазване на обекта до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15) по Наредба № 3 на МРРБ към ЗУТ.

12.19.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП – Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда.

12.20.Организацията на работата, нейното изпълнение, а така също и контрола върху нейното качествено и безопасно изпълнение е изцяло отговорност и задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

# 12.21.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази поверителна конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в договора;

12.22.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не използва информация, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за други цели, извън изпълнението на предмета на този договор.

12.23.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи плащане за извършените от него и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително-монтажни работи и вложените за тях материали.

12.24.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа непрекъснато застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си за срока на договора.

12.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази изолаторните вериги на електропровода  от замърсявания и увреждания, в следствие от нанясянето на антикорозионните слоеве по стомано-решетъчните конструкции.

12.28. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ допусне замърсявания на изолаторите от прокапала боя и др., същите се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка във възможно най-кратък срок, договорен между страните, тъй като за целта е необходимо изключване на въздушната линия.

13.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) И НАРЕДБА № 2/2004г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР (Наредба №2).

13.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи физическо или юридическо лице, което да го представлява и да извършва дейностите, предвидени в Наредба №2.

13.2.Възложителят е длъжен, в случаите на повече от един изпълнител, да определи координатор по безопасност и здраве (КБЗ), който да извършва дейностите, свързани с изпълнението и контрола на строежа, предвидени в Наредба №2.

13.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително-монтажните и демонтажните работи при спазване на изискванията и задълженията, предвидени в Наредба №2.

13.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи от състава си технически ръководител/и, бригадир/и и ръководител на противопожарната комисия, които да изпълняват задачите съответно по чл. 26, чл. 27 и чл. 67, ал. 2 от Наредба №2.

13.5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа да извършва оценка на риска, съвместно с обявените подизпълнители. При настъпване на съществени изменения от първоначалните условия по време на изпълнение на СМР, оценката на риска се актуализира.

13.6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя инструкции по безопасност и здраве и при необходимост да ги актуализира в съответствие с конкретните условия на работа.

13.7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява нарежданията, издавани от КБЗ, свързани със задачите му по контрола за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

13.8.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури комплексни ЗБУТ на всички работещи и да отстранява от строителната площадка тези от тях, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

13.9.Възложителят има право да отстранява от строителната площадка работещи, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

13.10. При извършване на СМР на територията на работещо предприятие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува оценката на риска с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работа от датата на откриване на строителната площадка/датата на предаване на обекта с пълния брой деклариран от него персонал  по обществената поръчка, като за всяко лице да са налице всички изисквания за допуск до работа (квалификационни групи по безопасност по Правилника за безопасност  и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, разрешителни за работа, ако е приложимо и други).

14.САНКЦИИ

14.1.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на сроковете по договора (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0.3% (нула цяло и три процента) на ден върху стойността на договора, без ДДС, но не повече от 30 % (тридесет процента) от стойността на договора. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от неговото задължение да завърши и предаде обекта, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

14.2.възложителят уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14.3.В случай, че на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ бъде наложена имуществена санкция от компетентен орган и/или в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ претърпи имуществени вреди поради претенции на трети лица, вследствие на действие и/или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в пълен размер на претърпените имуществени вреди, включително и направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдебни разходи и разходи за защита, поради виновното поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

14.4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи плащане по чл.14.3., в срок, определен в писмена покана отправена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и посочваща наред със срока и размера на дължимото плащане, също и фактическото основание за неговата дължимост.

14.5.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок по чл.14.2. и чл. 14.4, не заплати стойността на дължимите неустойка и обезщетение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване дължимите сумите за плащане от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

14.6.В случаите по чл. 14.5., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на сумите по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на задълженията по чл.14.1 и чл.14.3.

14.7.При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.

14.8.При неизпълнение на договорно задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои/задържи гаранцията за изпълнение на договора.

14.9.Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва върху просроченото плащане за периода на забава.

## 14.10.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е  в  неизпълнение по чл. 13.11. (с изключение на случаите на непреодолима сила по смисъла на чл. 15), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0.3% (нула цяло и три процента) на ден върху стойността на договора, без ДДС, за всеки ден забава, но не повече от 30 % от стойността на договора, независимо от неустойката по чл.14.1. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши и предаде обекта, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

15.НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

## 15.1.Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

## 15.2.Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

## 15.3.Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 (седем) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Страната, позоваваща се на непреодолима сила следва да представи удостоверение от БТПП гр. София, удостоверяващо настъпването на събитието, продължителността му и причинно-следствената връзка между събитието и неизпълнението по настоящия договор.

## 15.4.Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

## 15.5.Не може да се позовава на непреодолима сила страна:

## 15.5.1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

## 15.5.2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима сила; или

## 15.5.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение.

## 15.5.4. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

15.6.Ако непреодолимата сила, настъпила след сключване на този договор, трае повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да го прекрати с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

16.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Договорът може да бъде развален едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забава или неизпълнение на някое от задълженията по този договор от страна ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

17.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

17.1.1. При непреодолима сила, съгласно чл.15.

17.1.2. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.

17.1.3. по взаимно съгласие между страните. В този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.

17.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсации за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или да бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

17.1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, без предизвестие, без да дължи каквото и да било обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че последният наруши, което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.

17.1.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му.

17.2. Всяка от Страните може да развали договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

17.2.1.За целите на този договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката / Техническите спецификации и Техническото предложение.

17.3.Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по договора без правоприемство:

17.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания;

17.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови изпълнението на СМР, с изключение изпълнението на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на договора.

18.СПОРОВЕ

18.1.Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително  споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на несъгласие – спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

19.СЪОБЩЕНИЯ

19.1.Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

19.2.За дата на съобщението се счита:

- датата на предаването – при лично предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

- датата на получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането – при изпращане по факс;

- датата на постъпването на съобщението в посочената от адресата информационна система – при изпращане по електронна поща.

20.други УСЛОВИЯ

20.1.Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично е посочено друго.

20.2. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р. България.

20.3.Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, когато е налице някое от основанията, регламентирани в чл. 116 от ЗОП.

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложения, представляващи неразделна част от договора:

1.техническите спецификации – раздел I от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

2.Предложение за изпълнение на поръчката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

5.Споразумение № 2 за конфиденциалност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

### За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

към Договор № МЕР-ХС-ДОГ-…….…/……………2020 г.

Днес ................2020г., в гр.Хасково между:

ЕСО ЕАД, МЕР Хасково, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 201, и адрес на МЕР – гр.Хасково, ул.”Добруджа”№ 6, ЕИК: 1752013040027, ДДС: BG 175201304, представлявано от Тошо Тодоров – Ръководител МЕР, упълномощен по силата на Пълномощно №1484/15.05.2018г. на Изпълнителния директор на дружеството Ангелин Цачев, наричан за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

[Наименование на изпълнителя], с адрес: / със седалище и адрес на управление: ............................................................................ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ  регистрационен номер или друг идентификационен код …........................ и ДДС номер …....................................................., представляван/а/о от ................................................................., в качеството на ........................................., съгласно ......................................... наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“,

на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и във връзка с изпълнение на Договор № МЕР-ХС-ДОГ-.........../................2020г. с предмет: „Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 400 кV Сакар” се сключи това Споразумение за следното:

І.ОБЩИ условия

1.Това споразумение се сключва на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и във връзка с мероприятията по изпълнение на Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, наричано за кратко по - нататък „Правилник”.

2.Със споразумението се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълнят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност.

3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по сключения договор за възлагане на работа е външна организация, а нейният ръководител е работодател за съответния външен по отношение на предприятието персонал.

4.При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на ЕСО ЕАД, Правилникът е  еднакво задължителен за страните по договорa. Длъжностните лица от страна на Възложителя и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят  за  осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях  работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

ІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.Да  определи  длъжностно  лице / или  лица/, което  да  контролира и подпомага организацията и координацията на работата, извършвана от отговорните ръководители, определени от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, да предприема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията от страна на ръководители и изпълнители, включително  спиране  на  работата.

6.Да  определи  длъжностно  лице / или  лица /, което  да  приема, да  изисква и извърша проверка  на  всички  предвидени  в  Правилника  документи, включително и удостоверенията за притежавана  квалификационна  група  по  безопасност  на  труда от изпълнителя.

7.Да  осигури  инструктиране  на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  според  изискванията  на  Наредба  № РД – 07 - 2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работници и служители по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ бр. 102/22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., посл. Изм. ДВ бр. 25/30.03.2010 г.)  и  в  съответствие  с  мястото  и  конкретните  условия  на  работата, която  групата  или  част  от  нея  ще  извършва.

8.Да  осигурява  издаването  на  наряди  за  работа  в  съответствие  с  конкретните  условия  и  съобразно  реда, установен  от  Правилника.

9.Да  осигурява  обезопасяване  на  работните  места.

10.Да  осигурява  спазване  на  определената  в  Правилника  процедура  за  допускане  на  групата  до  работа.

11.Упълномощеното лице от МЕР да подава заявка в съответното ТДУ за периодично извеждане на АПВ. (На основание Заповед № ЦУ-510/20.04.2017г).

ІІІ.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

12.Да извърши  правилен  подбор  при  съставяне  списъка  на  ръководния  и  изпълнителски  персонал, който  ще  изпълнява  работата  по  сключения  договор,  по  отношение  на  професионалната  квалификация  и  тази  по  безопасността  на  труда.

13.Да определи от състава си правоспособни лица с квалификация, опит и техническа компетентност за отговорни ръководители и изпълнители по смисъла на Правилника, по безопасността на групата, работеща на съответния обект.

14.Да представи  на  Възложителя, чрез ръководителя  на  групата,  документи, които  се  изискват  от  Правилника.

15.Да спазва всички ограничения и забрани за извеждане и допускане до работа на лица и бригади, които са  предвидени в Правилника.

16.Отговорният ръководител или изпълнителят по смисъла на Правилника приема всяко  работно място  от  допускащия, като проверява  изпълнението  на  техническите  мероприятия  за  обезопасяване, както и тяхната  достатъчност, и отговаря за цялостното и правилното изпълнение на указаните в наряда мерки за безопасност.

17.Отговорните ръководители и/или изпълнители по смисъла на Правилника на изпълнителя постоянно упражняват  контрол за спазване изискванията на Правилника и инструкциите по безопасността на труда от членовете на групата и предприемат мерки за  отстраняване  на  нарушенията.

18.При цялото времетраене на работата отговорният ръководител и/или изпълнителят по смисъла на Правилника, съвместно с допускащия да извършат  всички  записвания  по  оформяне  на наряда според естеството, продължителността и условията на работа, както и при окончателното завършване на работата и закриване  на  наряда.

19.Да уведомява писмено Възложителя за предприетите мерки и подадени от него предложения, искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията по безопасността на труда.

20.Да осигурява безприкословно изпълняване разпорежданията на упълномощените  длъжностни  лица  от  Възложителя. При  констатирани  нарушения  на  технологичната  дисциплина  и  правилата  по  безопасност  на  работа, е длъжен незабавно да прекрати трудовия процес до отстраняване на нарушенията.

21.В случай на трудова злополука с лица от персонала му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да уведомява веднага съответното поделение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и  ВъзложителяТ, след което предприема мерки и да оказва съдействие  на компетентните  органи  за  изясняване  обстоятелствата  и  причините  за  злополуката. Декларация  за  трудова  злополука  се  съставя  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІV.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

22.Преди предаване на трасето на електропровода от страна на Възложителя на Изпълнителя, Отговорния ръководител или изпълнител на работата да представя прошнурован и пронумерован „Дневник за ежедневен инструктаж“, съгласно Приложение №1 към чл.11, ал.5 от Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (издадена от министъра на труда и социалната политика, обн.ДВ, бр.102 от 22.12.2009г, в сила от 01.01.2010г., изм.ДВ, бр.25 от 30.03.2010г). Ежедневният инструктаж да се провежда от отговорния ръководител или изпълнител на работата, съгл. Чл.15, ал.3 от горецитираната наредба. (На основание Заповед № ЦУ-510/20.04.2017г)

23.След провеждане на ежедневния инструктаж и полагане на подписи в Дневника, Изпълнителят да уведомява длъжностното лице от МЕР, определено със заповед на Р-л МЕР за отговорник по изпълнение на дейностите от страна на Изпълнителя, че са готови за работа. Отговорникът на Възложителя от МЕР да се обажда до ТДУ за извеждане на АПВ на ЕП, в чийто сервитут ще се работи. Изпълнителят да започва работа след уведомяването му от страна на отговорника на Възложителя, че АПВ на ЕП е изведено.  (На основание Заповед № ЦУ-510/20.04.2017г)

24.След приключване на работата за деня Изпълнителят да уведомява отговорника на Възложителя от МЕР, че работата за деня е приключена и бригадата е извън сервитута на ЕП и отговорникът на Възложителя от МЕР да се обажда до ТДУ за въвеждане на АПВ. (На основание Заповед № ЦУ-510/20.04.2017г)

25.По време на изпълнение на работата, в случаи на автоматично изключване на ЕП, проби да се правят само след изрично съгласуване с отговорника на Възложителя от МЕР, който уведомява преди това отговорника на Изпълнителя. (На основание Заповед № ЦУ-510/20.04.2017г).

V.ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ

26.Длъжностните лица, упълномощени  от  Възложителя, при  констатиране  на  нарушения  на  правилата  по  безопасността  на  труда  от  страна  на  персонала  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  са  задължени :

      - да  дават  веднага  предписания  за отстраняване  на  нарушенията;

      - да  отстраняват  отделни  членове  или  група / бригада /  като спират  работата, ако  извършените  нарушения  налагат  това, както и да дават  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  писмени  предложения-искания за  налагане  санкции  на  лица, извършили  нарушения.

27.Вредите, причинени  от  влошаване  качеството  и  удължаване  сроковете  на  извършваните  работи, поради  отстраняване  на  отделни  лица  или  спиране  работата  на  групи / бригади /, за  допуснати  нарушения  на  изискванията  на  правилниците  и  инструкциите  по  безопасността  на  труда, са  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящото  споразумение  се  състави  в  два  еднообразни  екземпляра  по  един  за  всяка  от  страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                                                         ИЗПЪЛНИТЕЛ :

СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

за конфиденциалност

към Договор № МЕР-ХС-ДОГ-.............../..............2020 г.

Днес ................2020 г., в гр. Хасково между:

ЕСО ЕАД, МЕР Хасково, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 201, и адрес на МЕР – гр.Хасково, ул.”Добруджа”№ 6, ЕИК: 1752013040027, ДДС: BG 175201304, представлявано от Тошо Тодоров – Ръководител МЕР, упълномощен по силата Пълномощно №1484/15.05.2018 г. на Изпълнителния директор на дружеството Ангелин Цачев, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

[Наименование на изпълнителя], с адрес: / със седалище и адрес на управление: ............................................................................ ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ  регистрационен номер или друг идентификационен код …........................ и ДДС номер ….................................................................................................................., представляван/а/о от ................................................................., в качеството на ........................................., наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи това Споразумение  за следното:

1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.

2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра  по  един  за  всяка  от  страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:					ИЗПЪЛНИТЕЛ:

- Конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.

- Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.

- Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

- Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.

Раздел VI. образци на документи, които се представят при сключване на договора от участника, избран за изпълнител

Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

До

ЕСО  ЕАД

МЕР - ХАСКОВО

гр. Хасково

ул.”Добруджа”, № 6

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №

Издадена в полза на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ХАСКОВО (ЕСО ЕАД МЕР ХАСКОВО), ЕИК: 1752013040027, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис III” №201 и адрес на МЕР – гр.Хасково, ул.”Добруджа”№ 6.

Известени сме, че нашият Клиент,				(наименование и адрес на участника),  наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № /                        г. / Утвърден Протокол от ……………...г., (посочва се № и дата на Решението за класиране/дата на Протокола)  е определен за Изпълнител в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: 									(наименование на поръчката дадено от възложителя).

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, в размер на…….%	(словом:________)(посочва се размера от поканата) от общата стойност на договора, а именно  за сумата 			 (словом: 							) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира изпълнението на договора.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим незабавно, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на Ваше писмено поискване, всяка посочена сума или суми, предявени от Вас, чиито общ размер не надвишава сумата от …………..(словом: 					) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията),  без оспорване или възражения, без представянето на каквито и други доказателства от Ваша страна, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил всички или някое от своите задължения по силата на сключения от него с Вас договор, независимо от валидността на този договор.

Вашето решение е задължително за нас и се задължаваме да платим в определения срок след получаване на Вашето писмено поискване всяка посочена сума или суми, чиито общ размер не надвишава (словом: ………………………………………………), без лихви, начисления, допълнителни такси, прихващане или насрещен иск, съгласно Вашите указания, без да изискваме потвърждение, съгласие или каквото и да било друго действие от нашия Клиент и без правото да вземем под внимание евентуално оспорване или възражение от страна на Клиента.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо, ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващo че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.

Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашето писмено искане за плащане на посочения по-горе адрес или след получаване на SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на …..…………(посочва се конкретна дата), като срокът на валидност включва общо срока за изпълнение на договора и  допълнително 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора. До датата, определена в предходното изречение, включително, каквото и да е искане за плащане по нея трябва да бъде получено от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Промяна или преустановяване на фактически или правни отношения между нас и нашия Клиент не ни освобождава от задълженията ни по настоящата гаранция. Нашите задължения, произтичащи от настоящата гаранция, остават в сила и няма да бъдем освободени от тях, ако нашият Клиент е обявил неплатежоспособност или несъстоятелност или е в процес на ликвидация, или преобразуване независимо от начина на преобразуване или прекратяване, или в случай на принудителна административна или друга процедура, или ако Клиентът прихваща сума във връзка с иск срещу вас (ЕСО ЕАД МЕР ХАСКОВО). Всички условия на настоящата гаранция остават в пълна сила, независимо от евентуална промяна във финансовото или правно състояние на нашия Клиент.

Настоящата гаранция и всички произтичащи от нея правоотношения се ръководят от българското законодателство. Всеки спор, възникнал от или във връзка с тази гаранция, ще бъде отнесен за решаване пред компетентния български съд.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО, настоящата гаранция е подписана на …………(дата)

Подпис и печат,

(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са задължителни.

Образец на застрахователна полица “Всички рискове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ” по чл. 173 от ЗУТ, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с покрити рискове, както следва:

●   Застраховани суми/лимити на отговорност:

(а)раздел А“Материални щети”:

застраховани позиции: “Строително-монтажни работи, вкл. доставени материали и съоръжения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ”, на обща сума .............. (общата стойност на СМР от договора) лева и

(б) раздел Б“Отговорност към трети лица”, вкл. отговорност към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

застраховани позиции: “Телесни увреждания”: 10000 лева за едно увредено лице и …........ (общата стойност на СМР от договора) лева в агрегат за периода на застраховката и “Щети на имущество” на трети лица (повреда на собственост) включително и на Възложителя : ........... (50% от общата стойност на СМР от договора) лева за всяко едно събитие и ........... (общата стойност на СМР от договора) лева в агрегат за периода на застраховката, при следните условия:

- Възложител: ЕСО ЕАД, МЕР Хасково;

- Застрахован:........ (фирмата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и адрес);

- Застрахован дейност/обект:..............предмета на договора.......;

- Период на застраховката: Застраховката да покрива: (а) материални щети на обекта по раздел А, настъпили през периода на изпълнение на СМР и (б) отговорността на Изпълнителя по раздел Б, вкл. отговорност към Възложителя и трети лица през периода на строителството и през гаранционният период.

- Период на изпълнение на СМР: от ..../дата/ до...../дата/.

- Гаранционен период: .............. месеци/години, (считано от датата на съставяне на констативен протокол за приемане на обекта от приемателна комисия на Възложителя), с опция за удължаване до ........... месеци/години.

- Допълнителни изисквания към Застрахователната полица:

1.Застрахователното дружество не се освобождава от отговорност за възстановяване на щети, настъпили поради неправилни или некачествено изпълнени работи и/или неправилни или некачествени материали и оборудване, доставени от Застрахования при изпълнението на СМР.

2.Валидността на Застрахователната  полица  за раздел А „Материални щети“ се удължава с периодите на спиране и подновяване на извършваните СМР, за които са съставени Акт № 10 и № 11 по ЗУТ.

3. При ликвидация, преобразуване или при откриване на производство по несъстоятелност на Застрахования или Възложителя, Застрахователят не се освобождава от поетите задължения по полицата до изтичане на гаранционния срок на изпълнените и приети СМР.

4. Действието на застраховката не може да бъде прекратено преди изтичане на гаранционния срок на изпълнените и приети СМР без писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. Правата на Застрахования по време на гаранционния срок за получаване на обезщетения при настъпило събитие и неговите задължения за уведомяване за настъпването на всяко събитие, както и всички други права и задължения, гарантиращи интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при настъпили събития по застраховката, са прехвърлени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6. Застраховката покрива всички разходи направени от възложителя, в случай че той отстрани дефекти, произлезли от лошо или неточно изпълнение или неизпълнение задължение на изпълнителя за отстраняване на дефекти по време на изпълнение на СМР и в гаранционния срок.

7. Не се допуска уговорка за самоучастие при настъпване на застрахователно събитие за срока на действие на застрахователния договор.

8. Не се допускат уговорки за придобиване на собственост от застрахователя върху останали имущества или предмети с остатъчна стойност в случай на изплащане на реална или конструктивна пълна загуба на застраховано имущество.

9. Проектът на застрахователна полица, както и ОУ към нея се одобряват предварително с Възложителя. Възложителят има право да прави задължителни предписания, които задължително се включват в текстовете на застрахователната полица/договор и прилежащите общи условия, като специални условия, променящи общите условия на застрахователя.

10. Не се допуска пропорционално обезщетяване на щети по настоящата застраховка.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 107, т. 4 от ЗОП

за липса на свързаност с друг участник

Долуподписаният/ата................................................................................................................................., ......................................................................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №........................., издадена на .......................... от.....................................,    .....................................................................гр.............................................................................................,

адрес:............................................................................................................................................................, ......................................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на ………………………………………….....................................................................,

(посочете длъжността)

на..................................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 кV 400 кV Сакар”

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е :

Представляваният от мен участник не е свързано лице съгласно §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.........................                                		 ДЕКЛАРАТОР:..................

(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:

1. .................................................................. (име, презиме, фамилия),ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността               ........................................................, дата на раждане:...................................................., гражданство/а: ..............................................................., постоянен адрес:.................................................., или адрес: ........................................................ (за чужди граждани без постоянен адрес),

в качеството ми на:

законен представител

пълномощник

на ...................................................................(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание) с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ................, вписано в регистъра при ..............................................,

ДЕКЛАРИРАМ:

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/ правно образувание са следните физически лица:

1. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето), Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ......................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите,  дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ......................................................;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се)..................................................

Описание на притежаваните права: .......................................

2. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето), Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните  разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) ......................................................;

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други  правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се)..................................................

Описание на притежаваните права: .......................................

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

А. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:

...............................................,(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание), седалище: ...............................(държава, град, община),адрес: .............................................., вписано в регистър .............................., ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..........................

Представители:

1. ...................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ...............,  гражданство/а: ............................................... (посочва се всяко гражданство на лицето), Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ................................, постоянен адрес: ..................................................;

2. ...................................................(име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ..........................., дата на раждане: ...............,  гражданство/а: .................................................. (посочва се всяко гражданство на лицето), Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ................................., постоянен адрес: .................................................(за лица без постоянен адрес на територията на Република България);

Начин на представляване: .............................................. (заедно, поотделно или по друг начин).

Б. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:

.........................................., (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание), седалище: .........................................., (държава, град, община), адрес: ...................................., вписано в регистър ......................................, ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..........................................

Представители:

1. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето), Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: .........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ...................................................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

2. ....................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................, дата на раждане ...............,  гражданство/а: ........................................................ (посочва се всяко гражданство на лицето), Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: ........................................., постоянен адрес: ........................................., или адрес: ......................., (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

Начин на представляване: ...........................................(заедно, поотделно или по друг начин).

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

............................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: ............................., дата на раждане: ............., гражданство/а: ......................................................., постоянен адрес на територията на Република България: .......................................................................

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1. ....................................................................

2. ....................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

ДАТА: ...............                 			  ДЕКЛАРАТОР: .....................................

(име и подпис)

Указания: Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата: ...................................................... (име, презиме, фамилия), ЕГН ...................., документ за самоличност ..................................., издаден на ......................... от ..................................., постоянен адрес: ..............................................................., гражданство/а ..........................................., в качеството ми на ..........................................................,в ........................................................................., ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер .....................................

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение  ..................................................., или предмет на следната операция или сделка  .............................., в размер .................................................................. (посочват се размерът и видът на валутата), имат следния произход: ............................................................................................................................

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на юридическо лице или друго правно образувание – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на спестявания – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ДАТА: ...............                 			  ДЕКЛАРАТОР: .....................................

(име и подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ По чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари Долуподписаният/ата: ...................................................................................................................................................................., (име, презиме, фамилия) ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността ............................................................................................................., постоянен адрес: ......................................................................................................................................, гражданство/а: ........................................................................................................................................., документ за самоличност: ......................................................................................................................, ДЕКЛАРИРАМ: Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория(1)): държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри; членове на парламенти или на други законодателни органи; членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства; членове на сметна палата; членове на управителни органи на централни банки; посланици и управляващи дипломатически мисии; висши офицери от въоръжените сили; членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети; членове на управителните органи на политически партии; ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации. Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): ......................................................................... През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2; физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2. Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория): ............................................................................ През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и: ............................................................................ Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. ДАТА: ............... ДЕКЛАРАТОР: .......................

_________

(1) Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е              приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.